Аботки

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

технической политики ОАО «РЖД»

_______________ В.Е.Андреев

«___» ______________ 2026 г.

| ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТОКОЛ ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОСМОТРУ МЕСТ УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ АЛАБУШЕВО – НОВАЯ ТВЕРЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 августа 2026 | ст. Новая Тверь |  |

Присутствовали: список участников прилагается.

____________________________________________________________________

I. О фактическом ходе работ по сооружению земляного полотна в местах установки датчиков диагностики и мониторинга, предложенных АО «ВНИИЖТ», на испытательном полигоне Алабушево – Новая Тверь

(Гурьев, Селеменев, Колосов, Савин, Кульгин, Капырин, Терехов, Никитин)

1. Принять к сведению информацию о фактическом ходе работ по сооружению земляного полотна на участках размещения точек установки датчиков диагностики и мониторинга, предложенных АО «ВНИИЖТ» для проведения комплексных испытаний на испытательном полигоне Алабушево – Новая Тверь, отметив высокую степень готовности земляного полотна по большей части участков.

2. 12–13 августа 2026 г. проведен осмотр предложенных мест установки датчиков в земляное полотно (31 точка: стрелочные переводы, подходы к искусственным сооружениям, высокая насыпь, глубокая выемка). По результатам осмотра по каждой точке зафиксировано фактическое состояние работ по состоянию на 12.08.2026 и определены сроки, в которые установка датчиков в земляное полотно возможна с сохранением полного функционала мониторинга (приложение № 2).

3. АО «ВНИИЖТ» откорректировать перечень мест установки датчиков с учетом фактического хода строительно-монтажных работ и направить в Департамент технической политики для рассмотрения с причастными проектными и строительными организациями.

4. ДКРС-ВСМ проработать вопрос включения датчиков диагностики и мониторинга земляного полотна в состав рабочей документации.

5. ДКРС-ВСМ совместно с причастными проектными и строительными организациями подготовить и направить в Департамент технической политики предложения по обеспечению сохранности датчиков и кабельных линий на период производства строительно-монтажных работ.

Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Заместитель начальника Центра –
начальник отдела ЦУПР	С.А.Гурьев

Исп. Капырин Алексей Александрович, АО «ВНИИЖТ»

Приложение № 1

к протоколу от 13 августа 2026 г. №____________

СПИСОК

участников осмотра 12–13 августа 2026 г. строящегося участка ВСМ Алабушево – Новая Тверь с целью определения мест размещения измерительных приборов и датчиков, необходимых для проведения испытаний на скоростях свыше 250 км/ч

| от ЦУПР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГУРЬЕВ Сергей Андреевич | – | заместитель начальника Центра – начальник отдела |
| от ДКРС ВСМ |  |  |  |
|  | СЕЛЕМЕНЕВ Владимир Александрович | – | заместитель начальника группы по производству |
|  | КОЛОСОВ Кирилл Александрович | – | начальник ПТО 6 этапа |
| от АО «ВНИИЖТ» |  |  |  |
|  | САВИН Александр Владимирович | – | первый заместитель директора научного центра «Инфраструктура» – начальник отдела |
|  | КУЛЬГИН Константин Александрович | – | директор по координации – начальник центра ЦУП |
|  | КАПЫРИН Алексей Александрович | – | заместитель начальника Центра управления проектами (ЦУП) |
| от АО «НИИАС» |  |  |  |
|  | ТЕРЕХОВ Валерий Викторович | – | ведущий инженер отдела технологического обеспечения |
| от ООО «ВСМ Две Столицы» |  |  |  |
|  | НИКИТИН Алексей Николаевич | – | инспектор строительного контроля (участие 12.08.2026) |

Приложение № 2

к протоколу от 13 августа 2026 г. №____________

СТАТУС

готовности мест установки датчиков диагностики и мониторинга земляного полотна по состоянию на 12.08.2026

| № точки | Расположение | Фактическое состояние и возможный срок установки датчиков |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК 4865+49,32 | Выполнены работы по выемке слабого грунта на 1 м, потребовалась замена проектного решения с заглублением выемки до 3 м. Установка датчиков в нижний слой возможна до 20.08.2026 |
| 2 | ПК 4866+77,72 | Земполотно не отсыпано, ведется замена слабого грунта. Установка датчиков в нижний слой возможна до 10.09.2026 |
| 3 | ПК 4868+26,36 | Ведется работа по свайному основанию, установка датчиков на уровне ростверков возможна до 15.09.2026 |
| 4 | ПК 4875+56,22 | Замена грунта на глубину 1,5 метра выполнена. Ведется работа по свайному основанию, установка датчиков на уровне ростверков возможна до 15.09.2026 |
| 5 | ПК 4877+62,64 | Замена грунта на глубину 1,5 метра выполнена. Ведется работа по свайному основанию, установка датчиков на уровне ростверков возможна до 15.09.2026 |
| 6 | ПК 4887+82,31 | Свайное основание установлено, работы по установке ростверков в процессе. Возможна установка датчиков в слой на уровне ростверков до 01.09.2026 |
| 7 | ПК 4890+76,16 | Забивные сваи установлены, возможна установка датчиков в насыпь в срок до 15.09.2026 |
| 8 | ПК 4892+24,80 | Забивные сваи установлены, возможна установка датчиков в насыпь в срок до 15.09.2026 |
| 9 | ПК 4893+53,20 | Забивные сваи установлены, возможна установка датчиков в насыпь в срок до 15.09.2026 |
| 10 | ПК 5149+45,24 | Противодеформационные мероприятия проведены. Ведется отсыпка насыпи в срок до 15.08.2026 |
| 11 | ПК 5150+73,64 | Противодеформационные мероприятия проведены. Ведется отсыпка насыпи в срок до 15.08.2026 |
| 12 | ПК 5152+22,28 | Противодеформационные мероприятия проведены. Ведется отсыпка насыпи в срок до 15.08.2026 |
| 13 | ПК 5153+50,68 | Противодеформационные мероприятия проведены. Ведется отсыпка насыпи в срок до 15.08.2026 |
| 14 | ПК 4931+20,33 – ПК 4938+19,34 | Работы по замене грунта выполнены, сваи установлены. Установка датчиков в насыпь конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 15 | ПК 4979+57,75 – ПК 4983+95,15 | Работы по замене грунта выполнены, сваи установлены. Установка датчиков в насыпь конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 16 | ПК 4995+01,26 – ПК 4994+11,66 | Ведется отсыпка земполотна, возможна установка датчиков до 15.09.2026 |
| 17 | ПК 5018+16,04 – ПК 5019+91,87 | Выемка грунта произведена, ведется засыпка песком. Установка датчиков в заменяемый грунт возможна до 20.08.2026. Установка датчиков в насыпь конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 18 | ПК 5023+72,05 – ПК 5028+09,53 | Установка датчиков в насыпь конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 19 | ПК 5039+75,22 – ПК 5041+51,06 | Установка датчиков в насыпь конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 20 | ПК 5056+07,04 – ПК 5061+09,80 | Установка датчиков в насыпь конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 21 | ПК 5161+13,35 – ПК 5186+05,92 | Установка датчиков в насыпь конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 22 | ПК 5202+40,30 – ПК 5206+99,10 | Установка датчиков в насыпь конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 23 | ПК 5224+08,43 – ПК 5255+43,55 | Установка датчиков в насыпь конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 24 | ПК 5284+83,62 – ПК 5367+59,32 | Замена грунта и установка свай выполнены. Установка датчиков в основание насыпи конуса – в срок до 15.09.2026 |
| 25 | ПК 5450+68,73 – ПК 5452+44,53 | Замена грунта и установка свай выполнены. Установка датчиков в основание насыпи конуса возможна до 15.09.2026 |
| 26 | ПК 5481+13,72 – ПК 5482+89,49 | Замена грунта и установка свай выполнены. Установка датчиков в основание насыпи конусов (в начале и в конце участка) возможна до 01.10.2026 |
| 27 | ПК 5504+05,60 – ПК 5523+64,13 | Замена грунта и установка свай выполнены. Установка датчиков в основание насыпи конусов (в начале и в конце участка) возможна до 15.09.2026 |
| 28 | ПК 5543+04,52 – ПК 5558+50,65 | Замена грунта и установка свай выполнены. Установка датчиков в основание насыпи конусов (в начале и в конце участка) возможна до 15.09.2026 |
| 29 | ПК 5589+47,04 – ПК 5609+06,52 | Замена грунта и установка свай выполнены. Установка датчиков в основание насыпи конусов (в начале и в конце участка) возможна до 15.09.2026 |
| 30 | ПК 5539+10,00 – ПК 5543+04,52 (ПК 5542+40,00 – ПК 5542+60,00) | Замена слабых грунтов проведена, сваи установлены. Установка датчиков на уровне ростверков возможна до 15.09.2026 |
| 31 | ПК 5046+40,00 – ПК 5047+00,00 (ПК 5046+75,00) | Выемка слабых грунтов завершается. Установка датчиков на уровне верха отсыпки песка на замену слабых грунтов возможна до 15.09.2026 |